Приложение 1

 к приказу управления образования

 от 28.09.2021 № 325

**План мероприятий («дорожная карта») по формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся общеобразовательных организаций на 2021/2022 учебный год**

**Муниципальное образования городской округ Евпатория Республики Крым**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Наименование мероприятия** | **Срок реализации** | **Ответственные исполнители** |
| **1.Планово-организационная деятельность** |
| **1.1** | Разработка и утверждение муниципального плана мероприятий, направленных на формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся на 2021/2022 учебный год | **Сентябрь 2021**  | **МКУ МЦОДМОО** |
| **1.2** | Разработка и утверждение планов общеобразовательных организаций мероприятий, направленных на формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся на 2021/2022 учебный год | **Сентябрь 2021**  | **ОО** |
| **1.3** | Актуализация планов работы методических объединений в части формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся | **Сентябрь 2021** | **МКУ МЦОДМОО** |
| **2.Аналитеческая деятельность** |
| **2.1** | Формирование базы данных обучающихся 8-9 классов, участвующих в формировании функциональной грамотности по шести направлениям  | **Октябрь 2021**  | **МКУ МЦОДМОО** |
| **2.2** | Формирование базы данных учителей, участвующих в формировании функциональной грамотности обучающихся 8-9 классов по шести направлениям  | **Октябрь 2021**  | **МКУ МЦОДМОО** |
| **2.3** | Внедрение в учебный процесс банка заданий для оценки функциональной грамотности  | **Октябрь 2021**  | **МКУ МЦОДМОО** |
| **2.4** | Организация мероприятий с обучающимися по проверке уровня функциональной грамотности  | **Ноябрь-декабрь 2021** | **МКУ МЦОДМОО** |
| **2.5** | Мониторинг размещения на информационных ресурсах общеобразовательных организаций актуальных материалов, связанных с проведением внешних оценочных процедур, формированием функциональной грамотности | **В течение 2021-2022 учебного года** | **МКУ МЦОДМОО** |
| **3. Методическая деятельность** |
| **3.1** | Организация и проведение мероприятий по ознакомлению педагогических работников общеобразовательных организаций с федеральными нормативными и методическими материалами в области формирования оценки функциональной грамотности |  | **МКУ МЦОДМОО** |
| **3.2** | Круглый стол «Взаимодействие школы, библиотеки и семьи в воспитании читателя» | **Октябрь 2021**  | **МКУ МЦОДМОО, ОО** |
| **3.3** | Семинар «Формирование математической грамотности» | **Декабрь 2021**  | **МКУ МЦОДМОО, ОО** |
| **3.4** | Педагогические чтения «Функциональная грамотность: дань моды или необходимость» | **Январь 2022**  | **МКУ МЦОДМОО, ОО** |
| **3.5** | Круглый стол «Как повысить уровень читательской грамотности обучающихся: секреты управления результатами» | **Февраль 2022** | **МКУ МЦОДМОО, ОО** |
| **3.6**  | Семинар «Формирование естественнонаучной грамотности как способность использовать знания для решения жизненных ситуаций» | **Апрель 2022** | **МКУ МЦОДМОО, ОО** |